## 検討
BackEnd | PA Object | 松村 | 5分
| JD Object | 松村
| SVP Object | 松村
Data | PA 2017年ランキング | 元データ準備：山中 移行：松村
| SVP 2017年支給月数 | 元データ準備：山中 移行：松村
| 2018年上半期2018/05 データ | 松村
PowerCenter | SVP月次処理 Retire SVP支払処理 Deploy | TCS
Cloud | PA必要なJOBのみにしてほしい | TCS
| SVP必要なJOBのみにしてほしい | TCS
Universe | PA&SVP | 佐々木
Report | PA-10 Report | 佐々木
| SVP-2 Report | 佐々木
[PA] Object
Deploy
[PA]Data
2017年上半期ランキング
2017年下半期ランキング
[SVP]Data
2017年上半期支給月数
2017年下半期支給月数
[PA]Data
F_A_xxx PRCS_YM=2018/5データ
2017/3, 6, 12
2018/7/5 評価用JD
セールス締め日(第4営業日)の夜間バッチ稼動
[JD] Night Batch Object
Deploy
[PA] Cloud
Deploy & Retire
[SVP] Cloud
Deploy & Retire
[SVP] PowerCenter
Deploy & Retire
[PA&SVP] Universe
Deploy
[PA] Report
10 Report Deploy
[SVP] Report
2 Report Deploy
[PA]稼動確認
2018年パラメータ登録
PRCS_YM=2018/5 で全領域稼動
[SVP] Object
変更分Deploy
[PA]レポート確認
2017年ランキング
[SVP]レポート確認
2017年支給月数
[PA]夜間バッチ確認
夜間バッチで、締め日にF_A_xxx PRCS_YM=2018/6データが作成されること
締め日以外は、動かないこと
2018/7/6 第5営業日
6月ランキング実行・仮公開
[SVP]稼動確認
実施しない？
[PA&SVP]iPad稼動確認

## レポート
リリース後の確認手順
レポートリリース後
[6 empty] | 公開用 |  |  |  |  | 検証用 |  |  |  |  | SVP
[6 empty] | MR | 課 | 支店 | MR JD | 支店JD | MR | 課 | 支店 | MR JD | 支店JD | Monthly | 支給月数一覧 | 個人 | 個人HR用
|  | 60 | 2017年上半期 PAランキング(ONC) | 201706 | 201701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| <ランキング> | 61 | 2017年上半期 PAランキング(DMG) | 201706 | 201701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| プログラムID | 62 | 2017年上半期 PAランキング(DERM) | 201706 | 201701 | ○ | ○ | - | なんか変(異動してないのに、１、2-3、4-6月の3行出ている)←AlignmentSequenceが変わっていた | ○ | [6 empty] | - | - | -
| ↓ | 65 | 2017年上半期 PAランキング(NS) | 201706 | 201701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| 年月 | 66 | 2017年上半期 PAランキング(ADHD Leader) | 201706 | 201701 | ○ | - | - | 1-3月と4-6月で課名がADHDに変更になったので、2行になっている(LDWHの名残？なのでOK） | - | [6 empty] | - | - | -
| ↓ | [15 empty] | - | - | -
| ランキング | 63 | 2017年上半期 PAランキング(MSK Q1) | 201703 | 201701 | ○ | ○ | ○ | 1,2-3月の2行になっている←AlignmentSequenceが変わっていた | ○ | [6 empty] | - | - | -
[17 empty] | - | - | -
| <MR JD実績> | 64 | 2017年上半期 PAランキング(MSK Q2) | 201706 | 201704 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| プログラムID | [15 empty] | - | - | -
| ↓ | 67 | 2017年下半期 PAランキング(NS) | 201712 | 201707 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| EMPコード | 68 | 2017年下半期 PAランキング(ADHD Leader) | 201712 | 201707 | ○ | - | - | ○ | - | [6 empty] | - | - | -
| ↓ | 69 | 2017年下半期 PAランキング(ONC) | 201712 | 201707 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| 年月期間データ | 70 | 2017年下半期 PAランキング(DMG) | 201712 | 201707 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
|  | 71 | 2017年下半期 PAランキング(DERM) | 201712 | 201707 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| <支店 JD実績> | 72 | 2017年下半期 PAランキング(MSK) | 201712 | 201707 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | - | - | -
| プログラムID | 73 | 2017年下半期 PAランキング(MSK RS) | 201712 | 201707 | ○ | - | - | ○ | - | [6 empty] | - | - | -
| ↓ | [15 empty] | - | - | -
| 支店コード | 74 | 2018年上半期 PAランキング(NS) | 201805 | 201801 | [11 empty] | - | - | -
| ↓ | 75 | 2018年上半期 PAランキング(ADHD Leader) | 201805 | 201801 |  | - | - | [8 empty] | - | - | -
| 年月期間データ | 76 | 2018年上半期 PAランキング(ONC) | 201805 | 201801 | [11 empty] | - | - | -
|  | 77 | 2018年上半期 PAランキング(DMG) | 201805 | 201801 | [11 empty] | - | - | -
|  | 78 | 2018年上半期 PAランキング(DMG SP) | 201805 | 201801 |  | - | - | [8 empty] | - | - | -
|  | 79 | 2018年上半期 PAランキング(MSK) | 201805 | 201801 | [11 empty] | - | - | -
|  | 80 | 2018年上半期 PAランキング(MSK RS) | 201805 | 201801 |  | - | - | [8 empty] | - | - | -
|  | 81 | 2018年上半期 PAランキング(DERM) | 201805 | 201801 |  |  | - | [8 empty] | - | - | -
|  |  | 2017 上半期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2017 下半期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Cloud
リリース後の確認手順
Cloudリリース後
| 確認内容 | Check
| Informatica Cloudの画面 | PASS | 2018-07-04 | 15:48 | PAAで検索したとき、JOBの表示が以下のとおりであること。
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_PAA_VALIDATIONS
RUN_PAA_JOB
|  | PASS | 2018-07-04 | 15:50 | SVPで検索したとき、JOBの表示が以下のとおりであること。
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_SVP_PERCNTL_DATA_LOAD
RUN_SVP_VALIDATION
RUN_SVP_PUBLISH
RUN_SVP_STOP_PUBLISH
| RUN_PAA_VALIDATIONS |  |  |  | 2018年上半期の以下のファイルを、NASフォルダに格納する。
<ファイル格納場所>
\\JE3NAS02\group5.grp\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA Improvement\06_本番移行データ作成用\06_2018年上半期パラメータ
L_TRGT_PRDCT_2018上.csv (rename)→ L_TRGT_PRDCT.csv
L_TRGT_PRDCT_GRP_2018上.csv (rename)→ L_TRGT_PRDCT_GRP.csv
<NASフォルダ>
\\JE3NAS02\harmony\PA\prd
Informatica Cloudで、JOBを実行する。
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_PAA_VALIDATIONS
|  | FAIL1 | 2018-07-04 | 15:52 | 正常に終了すること。
74-86のデータが、以下のマスタに登録されていること。
<JDWH_EVAL_OWNER@PRD3650>
|  | PASS |  |  |  | M_TRGT_PRDCT_GRP_MR
|  | PASS |  |  |  | M_TRGT_PRDCT_GRP_SD
|  | PASS |  |  |  | M_TRGT_PRDCT_GRP_SR
|  | PASS |  |  |  | M_TRGT_PRDCT_MR
|  | PASS |  |  |  | M_TRGT_PRDCT_SD
|  | PASS |  |  |  | M_TRGT_PRDCT_SR
| RUN_SVP_PERCNTL_DATA_LOAD |  |  |  | 2018年上半期の以下のファイルを、NASフォルダに格納する。
<ファイル格納場所>
\\JE3NAS02\group5.grp\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA Improvement\06_本番移行データ作成用\06_2018年上半期パラメータ
SVP_PRCNTL_1_TO_10_2018上.csv (rename)→ SVP_PRCNTL_1_TO_10.csv
SVP_DEFAULT_PRCNTL.csv
<NASフォルダ>
\\JE3NAS02\harmony\SVP\SVP_PRD
Informatica Cloudで、JOBを実行する。
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_SVP_PERCNTL_DATA_LOAD
|  | FAIL2 | 2018-07-04 | 16:15 | 正常に終了すること。
|  | PASS |  |  | 62, 66, 68, 71, 75, 81のデータが、以下のマスタに登録されていること。
<JDWH_EVAL_OWNER@PRD3650>
SVP_PRCNTL_1_TO_10
|  | PASS |  |  | デフォルトのランキング層が、以下のマスタに登録されていること。
<JDWH_EVAL_OWNER@PRD3650>
SVP_DFLT_PRCNTL
| RUN_PAA_JOB |  | 2018-07-04 | 16:29 | 5月の全領域を実行するため、以下の設定を確認する。
<JDWH_EVAL_OWNER@PRD3650>
P_PRCS_SOU=02,03,04,06,07
P_PRCS_YM=2018/05/01
Informatica Cloudで、JOBを実行する。
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_PAA_JOB
|  | PASS |  |  | 正常に終了すること。
|  | PASS |  |  | ランキングレポートで、LOVの年月が、2018/01-05であること、ランキングが表示されること。
|  | PASS |  |  | 実績レポートで、データ年月が、2018/01-05であること。
| RUN_SVP_VALIDATION |  |  |  | 2017年下半期のデータをロードするため、以下のファイルを、NASフォルダに格納する。
<ファイル格納場所>
\\JE3NAS02\group5.grp\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA Improvement\06_本番移行データ作成用\05_2017年SVP支払いデータ
SVP_OUT_OFF_PAA.csv
SVP_PG_ID_RUN.csv
SVP_EVAL_YEAR_TERM.csv
SVP_VOC.csv
<NASフォルダ>
\\JE3NAS02\harmony\SVP\SVP_PRD
Informatica Cloudで、JOBを実行する。
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_SVP_VALIDATION
|  | FAIL3 | 2018-07-04 | 16:40 | 正常に終了すること。
|  | PASS |  |  | SVP_EVAL_YM=2017/06が2103件、2017/12が2065件であること
<JDWH_EVAL_OWNER@PRD3650>
SVP_FINAL_OUT_OF_PAA
|  | PASS |  |  | 支給月数一覧レポートで、2017年下半期のデータが出力されること。
|  | PASS |  |  | 個人月数HR用レポートで、2017年下半期のデータが出力されないこと。
| RUN_SVP_PUBLISH |  |  |  | 月数レポートを公開するため、
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_SVP_PUBLISH
|  | PASS |  |  | 正常に終了すること。
|  | PASS |  |  | 個人月数HR用レポートで、2017年下半期のデータが出力されること。
| RUN_SVP_STOP_PUBLISH |  |  |  | 月数レポートを公開停止するため、
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_SVP_STOP_PUBLISH
|  | PASS |  |  | 正常に終了すること。
|  | PASS |  |  | 個人月数HR用レポートで、2017年下半期のデータが出力されないこと。
| レポート公開しておく |  |  |  | 月数レポートを公開するため、
<Informatica Cloud (PRD)>
http://ics-jp-harmony.lilly.com/
<Job name>
RUN_SVP_PUBLISH
|  | PASS |  |  | 正常に終了すること。
|  | FAIL4 |  |  | 個人月数HR用レポートで、2017年下半期のデータが出力されること。
| Notification Mailのあて先の設定について | メンバー追加の方法は？
PA:メンバー追加
横山さん、永澤さん、佐々木さん？
SVP:メンバー追加
市川さん、永澤さん、佐々木さん？

## FAIL
FAIL1 | RUN_PAA_VALIDATIONS | NASフォルダの設定間違い？
↑FTPがらみは、１回目は
エラーになると言っている・・・
FAIL2 | RUN_SVP_PERCNTL_DATA_LOAD | NASフォルダの設定間違い？
↑FTPがらみは、１回目は
エラーになると言っている・・・
FAIL3 | RUN_SVP_VALIDATION | FTPがらみかと思ったが、
３回同じところでエラー
FAIL4 | レポート公開しておく
| RUN_SVP_PUBLISH | レポートが公開されなかった

## Cloud移行テスト時
CMN_1949 Error: [Pre/Post Session Command] Process id 59348. The shell command failed with exit code 3.
CMN_1949 Error: [Pre/Post Session Command] Process id 37117. The shell command failed with exit code 3.
操作に失敗しました: Object test is not valid: Header line does not exist..。
RR_4035 SQL Error [ FnName: Execute -- [Informatica][ODBC Oracle Wire Protocol driver][Oracle]ORA-00980: synonym translation is no longer valid].
WRT_8229 Database errors occurred: FnName: Execute -- [Informatica][ODBC Oracle Wire Protocol driver][Oracle]ORA-01400: cannot insert NULL into ("JDWH_EVAL_OWNER"."L_TRGT_PRDCT"."PRDCT") FnName: Execute -- [DataDirect][ODBC lib] Function sequence error
WRT_8229 Database errors occurred: FnName: Execute -- [Informatica][ODBC Oracle Wire Protocol driver][Oracle]ORA-01400: cannot insert NULL into ("JDWH_EVAL_OWNER"."L_TRGT_PRDCT"."PRDCT") FnName: Execute -- [DataDirect][ODBC lib] Function sequence error
RUN_SVP_VALIDATION | The job got failed due to synonym not present in JDWH_EVAL_INF_USER@IMA3650 for M_RNKNG_GRP table.
Please create synonym for table M_RNKNG_GRP in JDWH_EVAL_INF_USER@IMA3650 and run the process again.
Warning
WRT_8229 Database errors occurred: FnName: Execute -- [Informatica][ODBC Oracle Wire Protocol driver][Oracle]ORA-00001: unique constraint (JDWH_EVAL_OWNER.SVP_PG_ID_RUN_HIST_PK) violated FnName: Execute -- [DataDirect][ODBC lib] Function sequence error

## 検討 (2)
BackEnd | PA Object | 松村 | 5分
| JD Object | 松村
| SVP Object | 松村
Data | PA 2017年ランキング | 元データ準備：山中 移行：松村
| SVP 2017年支給月数 | 元データ準備：山中 移行：松村
| 2018年上半期2018/05 データ | 松村
Cloud | PA必要なJOBのみにしてほしい | TCS
| SVP必要なJOBのみにしてほしい | TCS
PowerCenter | PA Retire | TCS
| SVP月次処理 Retire SVP支払処理 Deploy | TCS
Universe | PA&SVP | 佐々木
Report | PA-10 Report | 佐々木
| SVP-2 Report | 佐々木
[PA] Object
Deploy
[PA]Data
2017年上半期ランキング
2017年下半期ランキング
[SVP]Data
2017年上半期支給月数
2017年下半期支給月数
[PA]Data
F_A_xxx PRCS_YM=2018/5データ
2017/3, 6, 12
2018/7/5 評価用JD
セールス締め日(第4営業日)の夜間バッチ稼動
[JD] Night Batch Object
Deploy
[PA] Cloud
Deploy & Retire
[SVP] Cloud
Deploy & Retire
[SVP] PowerCenter
Deploy & Retire
[PA] PowerCenter
Retire
[PA&SVP] Universe
Deploy
[PA] Report
10 Report Deploy
[SVP] Report
2 Report Deploy
[PA]稼動確認
2018年パラメータ登録
PRCS_YM=2018/5 で全領域稼動
[SVP] Object
変更分Deploy
[PA]レポート確認
2017年ランキング
[SVP]レポート確認
2017年支給月数
[PA]夜間バッチ確認
夜間バッチで、締め日にF_A_xxx PRCS_YM=2018/6データが作成されること
締め日以外は、動かないこと
2018/7/6 第5営業日
6月ランキング実行・仮公開
[SVP]稼動確認
実施しない？