## スケジュール
■ PA プロジェクト マスタースケジュール |  |  |  | 予定：白枠、実績：黒塗り
|  |  |  | ○：作業、△：レビュー、◇：完了予定、×：作業不可、未実施 | [30 empty] | ×山中 | [7 empty] | ×山中 | [10 empty] | ×山中
[11 empty] | 4月 | [19 empty] | 5月 | [18 empty] | 6月 | [20 empty] | 7月
|  |  |  | 担当者 | 予定 | 予定 | 実績 | 実績 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
# | フェ ーズ | タスク | 成果物 | ※敬称略 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 重み | 完了率 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0 | 全体スケジュール
|  | マイルストーン | [11 empty] | ▲初回定例会議 | [15 empty] | ◆基本設計完了 | [5 empty] | ◆開発完了 | [18 empty] | ◆システムテスト完了 | [9 empty] | ◆UAT完了 | [5 empty] | ◆本番稼働
|  | 定例会議 | [15 empty] | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲
1 | 要件定義 |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 10 | 100%
|  | CRの起票 |  | 山中 |  | 2018-04-19 |  | 2018-04-20 | 1 | 100% | [13 empty] | ▲
|  | 要件定義書作成 | 要件定義書 | 山中 |  |  |  | 2018-04-05 | 6 | 100% | ● | ● | ● | ●
|  | 要件定義書レビュー |  | 山中 大栄 上郡 | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 3 | 100% |  |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  | ▲
2 | 設計(全体) |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-09 |  | 10 | 75%
|  | 基本設計 | 基本設計書 | 山中 | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 7 | 100% | [5 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | 基本設計レビュー | - | 大栄 松村 山中 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 0.5 | 100% | [19 empty] | ▲
|  | 基本設計書 バッチ部分追加 | 基本設計書 | 山中 | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  |  | 2
|  | 基本設計書 最終化レビュー | - | 大栄 松村 山中 |  |  |  |  | 0.5
3 | 設計・開発(バックエンド) |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-09 |  | 10 | 95%
|  | レポート用データ準備 | DBオブジェクト スクリプト | 松村 |  | 2018-04-19 | 2018-04-09 | 2018-04-19 | 0.5 | 100% | [5 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | PA本体 詳細設計・開発・単体テスト | DBオブジェクト スクリプト（導入スクリプト含む） 定義書等 単体テスト結果 | 松村 | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-09 | 2018-05-06 | 4 | 100% | [5 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ |  | ●
|  | ランキングレポートデータソース作成 |  | 松村 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 1.5 | 100% | [20 empty] | ● | × |  | ● | ◆
|  | 施設実績レポートデータ作成 |  | 松村 | - | - | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 1 | 100% | [24 empty] | ◆
|  | SVPへ IF改修（Out側） |  | 松村 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1 | 100% | [21 empty] | × | × |  | ◆
|  | NASデータ取込 |  | 松村 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 1 | 100% | [23 empty] | ○ | ● | ◆
|  | 夜間バッチの起動部分作成 |  | 松村 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0.5 | 100% | [24 empty] | ◆
|  | 詳細設計書 最終化 | 詳細設計書 | 山中 | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  |  | 0.5
4 | 設計・開発(レポート) |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-04-20 |  | 10 | 90%
|  | 詳細設計書 作成 | 詳細設計書 | 山中 | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 1 | 100% | [14 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ×
|  | レポート・ユニバース開発(実績：4本) | レポート ユニバース | 佐々木 | 2018-04-20 | 2018-05-24 | 2018-04-20 |  | 2 | 100% | [14 empty] | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 支店実績公開用レビュー |  | 山中 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 0.5 | 100% | [16 empty] | ● | ▲ | ● | ▲
|  | MR実績公開用レビュー |  | 山中 | 2018-05-09 | 2018-05-25 | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 0.5 | 100% | [22 empty] | × | × | × | × |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲
|  | 実績検証用レビュー |  | 山中 | 2018-05-11 | 2018-05-25 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 0.5 | 100% | [24 empty] | × | × |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲
|  | レポート・ユニバース開発(ランキング：6本) | レポート ユニバース | 佐々木 | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2 | 100% | [20 empty] | ● | ● | ●
|  | ランキング公開用3レポートレビュー |  | 山中 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 0.5 | 100% | [21 empty] | × |  |  |  | × |  | ▲
|  | ランキング検証用3レポートレビュー |  | 山中 | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  | 1 | 100% | [22 empty] | × |  |  | × |  | ▲
|  | SVP Monthlyレポート変更 | レポート ユニバース | 佐々木 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 0.5 | 100% | [22 empty] | × | ●
|  | レビュー |  | 山中 | 2018-05-09 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0.5 | 100% | [22 empty] | × | × |  | × | [5 empty] | ▲ |  |  | ▲
|  | 詳細設計書 最終化 |  | 佐々木 | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  | 1 | [64 empty] | ○ | ◇
5 | 設計・開発（TCS) |  |  | TCS | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-04-25 | 2018-05-21 | 10 | 100%
|  | 見積依頼（NAS開発） |  | 山中 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0.5 | 100% | [11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆
|  | 見積依頼（SVPバグ改修） |  | 山中 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0.25 | 100% | [11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆
|  | 見積依頼（SVP IF改修） |  | 山中 | - | - | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0.25 | 100% | [17 empty] | ◆
|  | NAS開発 |  | TCS | 2018-04-24 | 2018-05-11 | 2018-04-24 | 2018-05-10 | 2 | 100% | [17 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | -
|  | SVPバグ改修 |  | TCS | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2 | 100% | [20 empty] | ● | ● | ● | ◆ | -
|  | SVP IF改修（In側） |  | TCS | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2 | 100% | [20 empty] | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | SVP Monthlyレポート用データソース変更 |  | TCS | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2 | 100% | [25 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | Cloud設定変更 |  | TCS | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 1 | 100% | [25 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ◆
6 | データ移行 |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-06-15 | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 10 | 100% | [20 empty] | 計画 | [24 empty] | テスト
|  | 移行データ検討 |  | 山中 松村 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 5 | 100% | [21 empty] | ◆
|  | データ移行方法決定 |  | 山中 松村 大栄 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 5 | 100% | [26 empty] | ▲
7 | システムテスト |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-06-05 | 2018-04-23 | 2018-06-22 | 10 | 100% | [15 empty] | スクリプト作成 | [14 empty] | テスト実施
|  | テストシナリオ作成 | テストシナリオ | 山中 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 |  | 1.5 | 100% | [15 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |  | × | ● | ◆
|  | テストシナリオレビュー |  | 大栄 松村 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 0.25 | 100% | [21 empty] | ▲
パターン１（2017年下半期）
|  | 01 動作確認 |  | 山中 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 1 | 100% | [37 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ◆
|  | 02 レポート確認 |  | 秋津 | 2018-05-30 | 2018-06-13 | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 1.5 | 100% | [37 empty] | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ◆
|  | 03 View比較 |  | 秋津 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 1 | 100% | [39 empty] | ● | ● | ◆
|  | 04 SVP確認→STから除外 |  | 山中 | 2018-06-05 | 2018-06-22 | 2018-06-05 |  | 1 | 100% | [41 empty] | ● | ◆ | [10 empty] | ● |  |  |  |  | ◆
|  | パターン２（DMG General/SP PG間異動） |  | 山中 | 2018-05-30 | 2018-06-13 | 2018-05-29 | 2018-06-14 | 2.5 | 100% | [36 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | パターン３（2018年上期MSK・販目なし） |  | 山中 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 1 | 100% | [36 empty] | ◆
|  | パターン４（2018年1-5月/6月）→STではなく運用確認のため、STから除外（運用テストとして実施） |  | 山中 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  | -
|  | スルーテスト |  | 山中 秋津 松村 | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  | 100% | [48 empty] | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | システムテスト結果レビュー |  | 山中 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0.25 | 100% | [54 empty] | ▲
| SVP不具合対応 |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-08 | 2018-06-13 |  | 100%
|  | オープン課対応 設計・開発 |  | 松村 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  | 100% | [44 empty] | ● | ◆
|  | Informaticaジョブ停止 |  | TCS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | [47 empty] | ◆
|  | テスト内容決定（テストはスルーテストで実施） |  | 山中 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | [47 empty] | ◆
8 | オペレーションマニュアル |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-05-31 | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 10 | 100% | [12 empty] | 作成
|  | オペレーションマニュアル作成 | マスタメンテナンス手順書 | 山中 | 2018-04-18 | 2018-05-31 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 6 | 100% | [12 empty] | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 変更マスタテーブル確認＆修正 |  | 山中 松村 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 2 | 100% | [23 empty] | ● |  | ◆
|  | JCOトレーニング |  | 山中 JCO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 1 | 100% | [26 empty] | ▲
|  | HRトレーニング＜キャンセル＞ |  | 山中 HR | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 1 | -
9 | PA UAT |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-31 | 2018-05-09 | 2018-05-25 | 10 | 100%
|  | UATスコープ決定 |  | 山中 JCO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1 | 100% | [22 empty] | ▲
|  | UATシナリオ作成 |  | JCO | - | - |  |  |  | 100%
|  | UATシナリオレビュー |  | JCO | - | - |  |  |  | 100%
|  | UATデータ作成 |  | JCO | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 9 | 100% | [27 empty] | ○ | ● | ● | - | ● | ● | ● | ◆
|  | UAT実施 |  | JCO | - | - |  |  |  | 100% | [35 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | bar: - to ◆
|  | UAT結果レビュー |  | JCO | - | - |  |  |  | 100%
10 | SVP UAT |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-22 |  |  | 10 | 100% | bar: ○ to ●
|  | SVP UATスコープ決定 | ※相談 | 山中 HR | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 0.5 | 100% | [25 empty] | ▲ | bar: ●
|  | NASフォルダ申請 |  | 山中 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 0.25 | 100% | bar: -
|  | Cloud申請 |  | 山中 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 0.25 | 100% | bar: -
|  | SVP UATシナリオ作成 |  | 山中 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  | 2 | - | [42 empty] | ○ |  | ◇
|  | SVP UATシナリオ説明 |  | 山中 HR | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 0.5 | - | [45 empty] | ◇
|  | SVP UATデータ作成 |  | HR | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 2 | - | [45 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | SVP UAT実施 |  | HR | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 4 | - | [45 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | SVP UAT結果レビュー |  | 山中 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 0.5 | - | [50 empty] | ○
11 | Validation Documents改定 |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-06-29 | 2018-05-08 |  | 10 | 60% | bar: ○ to ●
|  | 調整 |  | 山中 吉牟田 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 0.5 | 100% | [21 empty] | ▲
|  | Security Admin SOP変更内容確認 |  | 山中 上郡 吉牟田 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1 | 100% | [22 empty] | ▲
|  | Security Admin SOP |  | 上郡 山中 吉牟田 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 1 | 100% | [22 empty] | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | Requirements | Requirements | 山中 吉牟田 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 1 | 100% | [22 empty] | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | レビュー |  | 上郡 織田 伊藤 | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 1 | 100% | [25 empty] | × | ● | bar: ○ to ●
|  | Routing Notice作成（承認） |  | 吉牟田 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 0.5 | 100% | bar: - to ●
|  | ユーザ申請書作成 |  | 山中 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 1 | 100% | bar: ● to ◆
|  | Traceability Matrix | Traceability Matrix | 山中 吉牟田 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-06-20 |  | 3 | [53 empty] | ● | ○
|  | レビュー |  | 上郡 | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 0.5 | [54 empty] | ◇
|  | Routing Notice作成（承認） |  | 吉牟田 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |  |  | 0.5 | [55 empty] | ○ | ◇
12 | 本番移行準備 |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-29 | 2018-06-20 |  | 10 | 92%
|  | 本番移行計画 |  | 山中 松村 佐々木 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 100% | [52 empty] | ◆
|  | レポートのリリースタイミングをJCOと調整 |  | 山中 JCO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 100% | [56 empty] | ◆
|  | 移行手順書作成（総合） |  | 山中 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-21 | 2018-06-26 | 1 | 100% | [53 empty] | ● |  |  | ◆
|  | 移行手順書作成（Cloud） |  | TCS | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 100% | [56 empty] | ◆
|  | 移行手順書作成（バックエンド・データ） |  | 松村 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 100% | [56 empty] | ◆
|  | 移行手順書作成（レポート） | 申請書・バックアップ手順 | 佐々木 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 1 | 100% | [54 empty] | ● |  | ● | ◆
|  | 本番機移行データの準備 |  | 山中 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1 | 100% | [55 empty] | ◆
|  | 移行リハーサル |  | 山中 松村 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |  | 100% | [56 empty] | ● | ● | ◆
|  | 運用テスト |  | 山中 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 2 | 60% | [58 empty] | ● | ● |  | ● | ◆
|  | QCチェック |  | 山中 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 100% | [60 empty] | ◆
13 | 本番移行 |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  | 14 | 120%
|  | 本番機への移行（バックエンド・データ） |  | 松村 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2 | 100% | [62 empty] | ◆
|  | 本番機への移行（Cloud） |  | TCS | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2 | 100% | [62 empty] | ◆
|  | 本番機への移行（レポート） |  | BAS | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2 | 100% | [62 empty] | ◆
|  | 本番移行確認（データ） |  | 佐々木 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2 | 100% | [62 empty] | ◆
|  | 本番移行確認（Cloud・バックエンド） |  | 山中 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2 | 100% | [62 empty] | ◆
|  | 本番移行確認（レポート） |  | 山中 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 100% | [62 empty] | ◆
|  | 本番移行確認（7/4夜間処理） |  | 山中 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1 | 100% | [63 empty] | ◆
|  | 本番移行確認（7/5夜間処理） |  | 山中 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  | 100% | [64 empty] | ◆
14 | 移行後 |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-20 |  |  | 0
|  | 初回利用 | - | JCO横山 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | - | - | 1 | 100% | [64 empty] | ★
|  | Bio Transformation特別対応 MSK RS 100:0対応 |  | 山中 JCO | 2018-07-09 | 2018-07-18 |  |  | 1 | 100% | [65 empty] | ● | ●
|  | CR Close |  | 永澤 | 2018-07-27 | 2018-07-27
|  | システムテスト残件 |  | 山中 松村 | 2018-07-10 | 2018-07-20 | 2018-07-10 |  |  | 60% | [66 empty] | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | × | ×
|  | 基本設計書（バッチ）追加 |  | 山中 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-07-23 | 2018-07-31 |  | 100% | [75 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆
|  | 詳細設計書（バッチ）修正 |  | 松村 | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | 100% | [58 empty] | ○ | ◇ | [14 empty] | ◆
|  | 詳細設計書（レポート）最終化 |  | 佐々木 | 2018-07-05 | 2018-07-06
|  | 設計書レビュー |  | 山中 松村 大栄 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  | 100% | [77 empty] | ●
|  | Traceability Matrix作成 |  | 山中 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-07-20 | 2018-07-31 |  | 100% | [74 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  | ◆
|  | Traceability Matrixレビュー |  | 上郡 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  | 100% | [79 empty] | ●
|  | Routing Notice作成＆承認 |  | Quality 能見 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 2018-08-06 |  | 100% | [83 empty] | ● | ● | ◆
|  | SVP UAT環境準備 |  | 山中 松村 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 |  | 100% | [74 empty] | ● | [5 empty] | ● | ◆
|  | SVP UATシナリオ説明 |  | 山中 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 100% | [75 empty] | ◆
|  | SVP UAT実施 |  | HR | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 2018-07-26 | 2018-08-01 |  | 100% | [78 empty] | ● |  |  | ● | ◆
|  | TCSへの引き継ぎ |  | 松村 TCS
|  | AGREX・上郡さんへの引き継ぎ |  | 山中 松村 上郡 AGREX | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-07-24 | 2018-07-31 |  | 100% | [76 empty] | ● | ● | ● |  |  | ◆
|  | NAS Cloud化の件Hopperに上げる |  | 上郡 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | 2018-08-06 |  | 100%
PA プロジェクト完了後、再調整（7月中下旬）
不足分のテスト完了後にTracea対応
リリース後に最終化
リリース後に最終化
リリース後に最終化
Note on C49: 移行対象は2017年PAデータ
Note on C50: 2017年【未定】 案1:実績・パラメータのみ移行して本番環境でPAを回す 案2:テスト環境でPAを回して本番環境にコピー ----- 2018年【ほぼ決定】 実績は本番環境にあるものを使用 本番環境でPAを動かしてランキングを作成する
Note on K58: テストケースとして作成していたものは完了
Note on C74: 内容：JCOの検証範囲はNASアップロードのみ、他のマスタ類はExcelで提供。 タイミング：システムテスト実施時に同時実施する
Note on C75: システムテストと同時に実施するため、UATのシナリオは作成しない
Note on C78: システムテストで山中さんが実施→結果を報告
Note on C79: システムテスト結果レビューで報告＆最終確認いただく
Note on C119: 10:00 松村 →なにかあれば再処理(5分)

## スルーテスト状況分析
ケースNo. | ケース数 | [7 empty] | 実施数 |  | 実施率 | FAIL率 | 進捗率 | 使用工数 （人日） | 残工数 （人日） | 担当者
| ALL | 実施済 | (再確認要) | PASS | FAIL | 再PASS | 未実施 | 未実施 進捗率 | 全件 | 完了
STC-01-01 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 35 | 100% | 0% | 100% | 1 | 0 | 山中
STC-01-02 | 52 | 52 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0% | 53 | 53 | 100% | 1.923% | 100% | 1 | 0 | 秋津
STC-01-03 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 16 | 100% | 0% | 100% | 1 | 0 | 松村
STC-01-04 | 10 | [5 empty] | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 山中 | システムテスト対象外のため、スルーテストからも対象外とする
STC-02 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 100% | 0% | 100% | 0.25 | 0 | 山中
STC-03 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 100% | 0% | 100% | 1 | 0 | 山中
ALL | 133 | 123 | 0 | 122 | 1 | 1 | 10 | 0% | 124 | 124 | 92.48% | 0.813% | 100% |  | 0
x
Note on J1: 全件のうち、 実施ケース数＋（残ケース数×残進捗率） の割合
Note on L1: 消化量÷ケース数(ALL)
Note on M1: 実施済みケース数のうち、 FAILの割合
Note on I2: 想定結果作成が完了している等、テスト実施には至っていないが、進捗のある割合

## システムテスト状況分析
ケースNo. | ケース数 | [7 empty] | 実施数 |  | 実施率 | FAIL率 | 進捗率 | 使用工数 （人日） | 残工数 （人日） | 担当者
| ALL | 実施済 | (再確認要) | PASS | FAIL | 再PASS | 未実施 | 未実施 進捗率 | 全件 | 完了
STC-01-01 | 35 | 35 | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0% | 45 | 45 | 100% | 28.57% | 100% | 1 | 0 | 山中
STC-01-02 | 52 | 52 | 1 | 45 | 7 | 6 | 0 | 0% | 59 | 58 | 100% | 13.46% | 98.08% | 2 | 0.034483 | 秋津 | 再確認はスルーテストで行う
STC-01-03 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0% | 24 | 22 | 100% | 50% | 87.5% | 3 | 0.27273 | 秋津 | 再確認はスルーテストで行う
STC-01-04 | 10 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 12 | 11 | 100% | 20% | 90% | 2 | 0.18182 | 山中 | 再確認はスルーテストで行う
STC-02 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0% | 13 | 13 | 100% | 30% | 100% | 6 | 0 | 山中
STC-03 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 17 | 17 | 100% | 70% | 100% | 1 | 0 | 山中
ALL | 133 | 133 | 4 | 96 | 37 | 33 | 0 | 0% | 170 | 166 | 100% | 27.82% | 96.99% |  | 0
Note on J1: 全件のうち、 実施ケース数＋（残ケース数×残進捗率） の割合
Note on L1: 消化量÷ケース数(ALL)
Note on M1: 実施済みケース数のうち、 FAILの割合
Note on I2: 想定結果作成が完了している等、テスト実施には至っていないが、進捗のある割合