## 管理台帳
# | 分類 | 発生日 | 提起者 | 優先度 | カテゴリ | タイトル | 詳細 | 回答／対応 | 担当 | 状況 | 完了予定日 | 完了実績日
1 | 課題 | 2018-04-26 | 秋津 | 中 | 導入 | 本番移行計画の作成 | ・移行日までの準備 ・移行日当日の作業順序 ・移行日当日の移行後確認 ・移行翌日の確認 等 | 2018/4/26 6月前半（システムテスト完了後）に検討。 | 秋津 | 済 | 2018-06-15 | 2018-06-26
2 | 課題 | 2018-04-26 | 山中 | 中 | 開発 | マスタメンテ方法の検討 | メンテナンス対象マスタ中、2つはTCSがNAS開発中。 残テーブルをどうするか検討が必要。 | 2018/4/26 最終的には全テーブルNASの運用を目標とする。 ただし、今回のリリース（7月頭）には全テーブルをNAS化することは難しいと思われる。 ①残テーブルについて以下の洗い出しを行う（松村開発完了後→山中） ・すでにAnalystの設定がされているもの ・メンテナンス口（くち）がないもの ②後者に対して、NAS開発のためTCSのリソースを使用可能か確認（山中→能見） ※NAS可までの暫定運用（D&AでのData Change?）についても確認が必要 ③TCSにNAS開発の見積もりを依頼 2018/5/10 7月以降にHopperで進める。 ※Hopperに記載後、こちらをCloseする。 2018/7/17 Transitonで上郡さんに引き継ぐ。 2018/8/6 2018/8/6のHopper Meetingで上郡さんからご説明いただく。 | 上郡 | 済 |  | 2018-08-06
3 | リスク | 2018-04-26 | 佐々木 | 中 | 開発 | レポート開発スケジュール | レポート開発のスケジュールが非常にタイト。 5/14のシステムテスト開始に、一部間に合わない可能性がある。 | 2018/4/26 6月（1ヶ月分）をUAT実施期間として確保しているが、恐らくそこまでボリュームのあるUATは実施しないと思われる。 5月連休明けにJCO/HRとUATのスコープについて打ち合わせをするので、その結果を持って全体スケジュールの見直しを検討する。 2018/5/9 スケジュール見直し実施。 開発を1週間伸ばして5/18までとする。 | 秋津 | 済 | 2018-05-11 | 2018-05-09
4 | リスク | 2018-04-26 | 山中 | 中 | テスト | システムテストスケジュール | システムテストが2週間では終わらないかもしれない。 | 2018/4/26 No.004と同様に、UATスコープ決定後、全体スケジュールの見直しを検討する。 2018/5/9 スケジュール見直し実施。 システムテスト3週間、移行テストと結果レビュー（＝バッファ）で1週間に変更。 | 秋津 | 済 | 2018-05-11 | 2018-05-09
5 | 課題 | 2018-04-26 | 秋津 | 低 | 設計 | バッチ詳細設計書の最終化 | 松村さん作成済みのバッチ詳細設計書を最終化するタイミング、担当者を決定する。 | 2018/5/7 現時点の設計書を松村さんから共有。最終化は山中さんが実施する。 おそらく不足分を追記して体裁を整える程度。 2018/7/11 7/13までに松村さんが対応する。 | 山中 | 済 | 2018-05-31 | 2018-07-11
6 | 課題 | 2018-04-26 | 秋津 | 低 | 設計 | 基本設計書のバッチ部分反映 | 基本設計書にバッチ部分を追加するタイミング、担当者（山中さん？）を決定する。 | 2018/5/7 松村さん作成のバッチ設計書を参考に、基本設計書に追加する。 担当は山中さん。 2018/7/11 松村さんがバッチ詳細設計書をFix後、山中さんが7/17週で対応。 | 山中 | 済 | 2018-05-31 | 2018-07-11
7 | 確認 | 2018-04-26 | 山中 | 中 | UAT | SVPのUAT調整 | SVPのUATを実施するため、HR担当者に事前調整を行う。 また、スコープ決定の打ち合わせ参加メンバーを確認する。 →UAT自体の実施依頼メールは上郡さんから送付頂く（会議に西松さんが参加される場合は、会議にも同席いただく） | 2018/5/14 市川さんに事前調整済。 UAT期間としては、6月2週目～3週目が望ましいとのこと。 2018/5/18に詳細を打ち合わせで決定予定。 2018/5/18 6/11～6/15に実施することで合意。 | 山中 | 済 | 2018-05-18 | 2018-05-18
8 | 確認 | 2018-05-08 | 山中 | 中 | 導入 | 移行時の2017年PAデータ作成方法の確定 | 以下どちらの方法で移行するか決定する。 ・テスト環境でシステムテスト時に作成したデータを移行する ・2017年実績・パラメータのみ移行して本番環境でPAを回す | 2018/5/8 急ぎではないのでWeekly Meetingで検討する。 2018/5/9 移行テストのタイミングも考慮して、5/15に検討のための打ち合わせを設定。 2018/5/15 テスト環境で作成さいた過去データを、本番環境に移行する。 | 山中 | 済 | 2018-05-31 | 2018-05-15
9 | 課題 | 2018-06-05 | 秋津 | 中 | テスト | SVP不具合 | オープンの課が存在した場合、課のSVPランキング（支給月数）が不正になる。 | 2018/6/5 発生条件が限定されており、今の所オープンの課が発生する予定はない。 また、TCSの改修リスクが高いため、システムテストのタイミングで急ぎ改修は行わないものとしたい。 2018/6/7 5月ONCにオープンの課があったので、対応は必須。 松村さんが対応を行い、PA改修等同時にリリースする。 スケジュールに転記したので済とする。 | 松村 | 済 | 2018-06-07
10 | 課題 | 2018-06-06 | 秋津 | 高 | UAT | SVP UAT 実施時期変更 | SVPのUAT実施が難しい状況が発生している。 ・システムテストが予定より遅延しており、SVP UAT開始までに完了しない。 ・システムテストで実施しているSVPの動作確認において、想定外の事象が発生している。TCSによる改修が必要で、これが解消されなければUATが実施できない。 | 2018/6/6 今回のPA改修PJ自体に直接関係がなく、SVPのUATは10月までに完了していればよい。 検討した結果、SVPのUATはPA改修PJ完了後、7月中下旬に延期する。 HRには上郡さんからご連絡いただく。 2018/7/11 7/23-27で実施予定。 2018/8/1 UAT完了。 | 山中 永澤 | 済 | 2018-07-27 | 2018-08-01
11 | 課題 | 2018-06-06 | 山中 | 中 | テスト | SVP支給月数一覧レポート 上書きVOC不具合 | 今回のPAリリースには影響がないため、本PJでは対象外とするが、SVPの使用タイミングまでには対応が必要。 | 2018/6/13 改修が軽いのであればこのタイミングでやってしまったほうが良いのではとの案。 現在影響調査中で、今週中に対応が完了するようであれば、進める。 2018/7/11 BOレポート側で対応可能だったので、佐々木さんが対応。 | 松村 | 済 |  | 2018-06-29
12 |  | 2018-07-17 | 秋津 | 中 | - | Action Item | 本プロジェクトでは対応しないが、今後対応を検討する必要がある？ ・SVP支給処理 ・PAランキングレポートの見直し | 2018/7/17 Transitionで上郡さんに引き継ぐ。 2018/7/26 現状問題があるものでもなく、運用に影響もないため、プロジェクト内で発覚した問題として情報共有のみ行った。 | 上郡 | 済 |  | 2018-07-26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## リスト
分類 | 説明 | 優先度 | カテゴリ | 状況 | 説明
確認 | 確認事項。 対応の要否が未定の場合に設定。 | 高 | 要件定義 | 未着手 | 起票時
依頼 | 依頼事項。 対応が必要な場合に設定。 | 中 | 設計 | 対応中 | 「担当」が確認中・作業中
連絡 | 連絡すべきことに設定。 全員が認識したら「済」に変更する。 | 低 | 開発 | 済 | 対応完了した状態
課題 | 解決すべき課題に設定。 | - | テスト | 保留 | 対応が「保留」となったもの
要望 | 追加要望。 |  | UAT | - | -
リスク | 想定されるリスク。 |  | 導入
- |  |  | -