## 更新履歴
1.0 | First Version
1.1 | CR_input(OPEN,DevApproval) | Lilly IT Acceptance | 追加/add | このテストレベルにした理由/Reasen for making this test level
|  | for CR記載 | 追加/add | 「Approvals」の「Deployment User Approvers」

## CR_input(OPEN,DevApproval)
CR起票時に決定すべきこと / Need to enter when initiating CR
システム名 / System Name
| リストから選択 / select from the list |  | PAandSVP
CR名/CR Name
| 英数字80文字 / Up to 80 alphanumeric characters |  | (Hopper 098) PA Improvement
役割 / Roles
| 役割名 | Role Name | 実施する内容 | Activities | 担当者 / Responsible
| CR Main担当 | CR Main Personnel | 起票 | Create | 山中
| 開発ベンダー | Vendor | 開発・テスト | Development, Testing | 松村、佐々木
| Reviewer | Reviewer | 設計・システムテストレビュー | Design Review, System Test Review | 大栄
| IT受入れ(プレUAT)担当 | IT Acceptance | ITとしての受け入れ(※) | Acceptance as IT(※) | なし
| UAT実施者 | UAT Tester | UATを実施する場合のみ、記載する | describe only when conducting UAT | JCO横山
|  |  | (※：具体的な内容は、「Lilly IT Acceptance」で決定する) | (※：Specific activities will be determined within "Lilly IT Acceptance"
成果物一覧 / Delibvrable List | [10 empty] | 日本語 | 英語
| 使用するかどうかを決定する。（PMがアサインされるProjectの場合は、使用すること） |  |  | 成果物一覧 / Deliverable list : | 使用しない / unused |  |  |  |  | 以下の成果物一覧で作成するドキュメントとスケジュールを管理します。 | 以下の成果物一覧で作成するドキュメントとスケジュールを管理します。 | Manage Document to be created and schedule in the following deliverable list.
| Determine if a deliverable list is required. （Project that a PM is assigned needs to use this） |  |  | 成果物一覧ファイル名 / Deliverable list filename :
Lilly IT Acceptance
| Lilly ITとしての受け入れをどのように実施するかを決定する。(TestPlanに記載) |  |  |  | LillyITでの開発のため受け入れ無し / No need for Acceptance because of development by Lilly IT | select from the list |  |  | ・Lilly IT Acceptance : LillyITでの開発のため受け入れ無し / No need for Acceptance because of development by Lilly IT
| Determine how the acceptance shold be conducted. (Describe in TestPlan) |  |  | このテストレベルにした理由/Reasen for making this test level |  |  |  |  | このテストレベルにした理由/Reasen for making this test level :
Propose | [8 empty] | Description Work | --->
| 【変更の理由】(必須) | [Reason for the change](Mandatory) | <現在の状況> | <Current Situation> | 同一領域で、評価プログラムIDを分けてランキングを行ったときに、その間をまたぐMRの異動が発生した場合、正しい結果が出力されない。 また、マスタメンテナンスにおいて、大量データも１件ずつしか入力できないため、登録作業に時間がかかる。間違う確率も高くなる。 |  |  |  |  | 【変更の理由】(必須) <現在の状況>
|  |  | <変更内容> | <Change Description> | <現在の状況>に記載した内容が発生した場合に、正しい結果が出力されるように変更する。 また、大量データを登録しなければならないマスタについては、一括登録できるように変更する。 |  |  |  |  | <変更内容> |  |  |  | 日本語 | 英語
| 【System Changeの場合】 | [In case System Change] | 1. 本変更は、Regulatory statusに影響を与えるものか? | 1. Is this change affect to the regulatory status? | No | select from the list |  |  | 【System Changeの場合】 1. 本変更は、Regulatory statusに影響を与えるものか? ---> No | 【System Changeの場合】 1. 本変更は、Regulatory statusに影響を与えるものか?
|  |  | 2. 改訂が必要なValidation関連文書はあるか? | 2. Is this change required validation documents modification? | Yes | select from the list |  |  | 2. 改訂が必要なValidation関連文書はあるか? ---> Yes(Development Plan参照) | 2. 改訂が必要なValidation関連文書はあるか? |  |  | (Development Plan参照) | (Development Plan参照) | (See Development plan)
|  |  | 3. 変更に伴いトレーニングが必要か? | 3. Is user training required because of this change? | Yes | select from the list | →Training Plan |  | 3. 変更に伴いトレーニングが必要か? ---> Yes | 3. 変更に伴いトレーニングが必要か?
|  |  | 4. 以前実施したRisk Assessmentに影響があるか? | 4. Does this change impact to the previous risk assessment results? | No | select from the list |  |  | 4. 以前実施したRisk Assessmentに影響があるか? ---> No | 4. 以前実施したRisk Assessmentに影響があるか?
|  |  | 5. ビジネスプロセスに変更が発生するか? | 5. Does Business process need to be changed? | Yes | select from the list |  |  | 5. ビジネスプロセスに変更が発生するか? ---> Yes | 5. ビジネスプロセスに変更が発生するか?
|  |  | 6. 他のシステムに対して影響を及ぼすか? | 6. Does this change impact to the other system? | No | select from the list |  |  | 6. 他のシステムに対して影響を及ぼすか? ---> No | 6. 他のシステムに対して影響を及ぼすか?
|  |  | 影響調査の実施者: | Conducter of impact analysis: | 山中 |  |  |  | 影響調査の実施者: 山中 | 影響調査の実施者:
|  |  | 影響調査の確認者: | Reviewer of impact analysis: | 大栄 |  |  |  | 影響調査の確認者: 大栄 | 影響調査の確認者:
|  |  | 7. CIの更新が必要か? | 7. Does CI need to be updated? | No | select from the list |  |  | 7. CIの更新が必要か? ---> No | 7. CIの更新が必要か?
|  |  | 8. Data変更・移行の有無? | 8. Is there the data conversion and/or data migration? | Yes | select from the list |  |  | 8. Data変更・移行の有無? ---> Yes | 8. Data変更・移行の有無?
|  |  | 9. リスク分析 | 9. Risk Analysis | 小/Small | select from the list |  |  | 9. リスク分析 ---> 小/Small | 9. リスク分析
|  |  | 理由： | Reason: | このシステムのデータは他システムから参照されていないため |  |  |  | 理由：このシステムのデータは他システムから参照されていないため | 理由：
| Business Justification |  | Business業務プロセス上、当変更が必要な理由について明記する | Describe the justification for this change in the business process. | 正しい結果が得られない場合、MR評価ができないため。 また、一括登録できることで、工数の削減が見込める。
Development Plan
DevelopmentPlan Work
| 以下の表で、作成するドキュメントとレビュー実施予定を、合意してください。/Identify the documents to be created and the review schedule and obtain agreement in the table below. | [7 empty] | 成果物一覧を使用するため、以下の表への記載は必要ありません。/No need to fill in the table below as the deliverable list is used. | 以下の表で、作成するドキュメントとレビュー実施予定を、合意してください。/Identify the documents to be created and the review schedule and obtain agreement in the table below.
| 「2.改定が必要なValidation関連文書があるか？」がYesのため、その文書名を以下の表に記載してください。/Because the answer for "2. Is this change required validation documents modification?" is "Yes", please enter the document name in the following table. | [7 empty] | 「2.改定が必要なValidation関連文書があるか？」がYesのため、その文書名を以下の表に記載してください。/Because the answer for "2. Is this change required validation documents modification?" is "Yes", please enter the document name in the following table.
| 作成するか？ | 作成するドキュメント | 作成者 | Reviewer | レビュー実施予定日
| Create or not | Documents | Author | Reviewer | Planned date for Review
| ○作成する / create | Requirements | 山中 | 大栄 | 2018/4/20 |  |  |  | Requirements - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/4/20
| ×作成しない / not create | System Design | 山中 | 大栄
| ○作成する / create | Traceability Matrix | 山中 | 大栄 | 2018/5/31 |  |  |  | Traceability Matrix - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/5/31
| ○作成する / create | 基本設計書/Basic Design Specification | 山中 | 大栄 | 2018/4/26 |  |  |  | 基本設計書/Basic Design Specification - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/4/26
| ○作成する / create | 詳細設計書/Detailed Design Specification | 松村、佐々木 | 山中 | 2018/5/11 |  |  |  | 詳細設計書/Detailed Design Specification - 作成者:松村、佐々木 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/11
| ○作成する / create | User Manual | 山中 | 松村 | 2018/5/11 |  |  |  | User Manual - 作成者:山中 Reviewer: 松村 Review 実施予定:2018/5/11
| ○作成する / create | リリース手順書/Release Procedure | 松村 | 山中 | 2018/5/31 |  |  |  | リリース手順書/Release Procedure - 作成者:松村 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/31
| ○作成する / create | BO移行申請書/BO Migration Application | 佐々木 | 山中 | 2018/5/31 |  |  |  | BO移行申請書/BO Migration Application - 作成者:佐々木 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/31
×作成しない / not create
| 注意事項 / Note | 追加のドキュメントがある場合、一番下の欄にまとめて記載してください。 / Please list all of additional documents in the bottom column. | 作成者に変更がある場合、上書きしてください。 / When the author change, overwrite the appropriate column. | Reviewerに変更がある場合、上書きしてください。 / When the reviewer change, overwrite the appropriate column. |  |  |  |  | <作成ドキュメントとスケジュール>Requirements - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/4/20 Traceability Matrix - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/5/31 基本設計書/Basic Design Specification - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/4/26 詳細設計書/Detailed Design Specification - 作成者:松村、佐々木 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/11 User Manual - 作成者:山中 Reviewer: 松村 Review 実施予定:2018/5/11 リリース手順書/Release Procedure - 作成者:松村 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/31 BO移行申請書/BO Migration Application - 作成者:佐々木 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/31 | 作成ドキュメントとスケジュール | 作成ドキュメントとスケジュール | document and schedule
Test Plan | [8 empty] | Test Plan Work |  | 日本語 | 英語
| テスト結果保管場所 / Test result storage location |  | X drive
[10 empty] | 【実施予定のTest Level, 準備するTest関連文書】 | 【実施予定のTest Level, 準備するTest関連文書】 | <Planned Test Level, associated documents to be prepared>
| Unit Test | 実施する / perform | [5 empty] | Unit Test | ・Unit Test---> Yes, 実施環境:Dev Environment Test Case 作成者:松村、佐々木, 作成予定:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/4/25-5/9 Test Execution 実施者:松村、佐々木, 実施予定:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/5/7-11 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx | 作成者: | 作成者: | Author:
[10 empty] | 実施環境: | 実施環境: | Environment:
|  | 実施環境/Environment： | Dev Environment | [6 empty] | 作成予定: | 作成予定: | Planned date:
[10 empty] | 実施者: | 実施者: | Tester:
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成予定 /Planned date(Test Case) | 確認者 /Reviewer | Review実施予定 /Planned date for review |  |  |  |  | 実施予定: | 実施予定: | Planned date:
|  | 実施者 / Tester | 実施予定 /Planned date(Test execution)
| Test Case | 松村、佐々木 | 2018/4/20-27 | 山中 | 2018/4/25-5/9 |  |  |  | Test Case 作成者:松村、佐々木, 作成予定:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/4/25-5/9
| Test Execution | 松村、佐々木 | 2018/4/20-5/11 | 山中 | 2018/5/7-11 |  |  |  | Test Execution 実施者:松村、佐々木, 実施予定:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/5/7-11
| 注意事項 / Note | 変更がある場合、上書きしてください。 / Please overwrite if any change |  | 変更がある場合、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。 / Please overwrite if any of change. Approver must be an individual other than the tester. |  |  |  | Yes | Test Case 作成者:松村、佐々木, 作成予定:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/4/25-5/9 Test Execution 実施者:松村、佐々木, 実施予定:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/5/7-11 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx | [6 empty] | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx | [6 empty] | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx
| Integration Test | 実施しない / not perform |  | 実施しない理由/Reason for not performing： | SystemTestでカバーするため |  |  | Integration Test | ・Integration Test---> No, Reason:SystemTestでカバーするため
Dev Environment
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成予定 /Planned date(Test Case) | 確認者 /Reviewer | Review実施予定 /Planned date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施予定 /Planned date(Test execution)
| Test Case | 松村、佐々木 |  | 松村、佐々木 |  |  |  |  | Test Case 作成者:松村、佐々木, 作成予定:, Reviewer:松村、佐々木, Review 実施予定:
| Test Execution | 松村、佐々木 |  | 松村、佐々木 |  |  |  |  | Test Execution 実施者:松村、佐々木, 実施予定:, Reviewer:松村、佐々木, Review 実施予定:
| 注意事項 / Note | 変更がある場合、上書きしてください。 / Please overwrite if any change |  | 変更がある場合、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。 /Please overwrite if any change. Approver must be an individual other than the tester. |  |  |  | Yes | Test Case 作成者:松村、佐々木, 作成予定:, Reviewer:松村、佐々木, Review 実施予定: Test Execution 実施者:松村、佐々木, 実施予定:, Reviewer:松村、佐々木, Review 実施予定: Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\02_IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\02_IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITC.xlsx | [6 empty] | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\02_IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITE.xlsx | [6 empty] | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITE.xlsx
| System Test | 実施する / perform | [5 empty] | System Test | ・System Test---> Yes, 実施環境:Test Environment Test Case 作成者:山中, 作成予定:2018/4/23-27, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/7-11 Test Execution 実施者:山中, 実施予定:2018/5/14-25, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/28-31 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx
|  | 実施環境/Environment： | Test Environment
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成予定 /Planned date(Test Case) | 確認者 /Reviewer | Review実施予定 /Planned date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施予定 /Planned date(Test execution)
| Test Case | 山中 | 2018/4/23-27 | 大栄 | 2018/5/7-11 |  |  |  | Test Case 作成者:山中, 作成予定:2018/4/23-27, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/7-11
| Test Execution | 山中 | 2018/5/14-25 | 大栄 | 2018/5/28-31 |  |  |  | Test Execution 実施者:山中, 実施予定:2018/5/14-25, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/28-31
| 注意事項 / Note | 変更がある場合、上書きしてください。/Please overwrite if any change |  | 変更がある場合、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。 /Please overwrite if any change. Approver must be an individual other than the tester. |  |  |  | Yes | Test Case 作成者:山中, 作成予定:2018/4/23-27, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/7-11 Test Execution 実施者:山中, 実施予定:2018/5/14-25, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/28-31 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx | [6 empty] | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx | [6 empty] | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx
| IT Acceptance Test | 実施しない / not perform |  | 実施しない理由/Reason for not performing： | Lilly ITでの開発のため |  |  | IT Acceptance Test | ・IT Acceptance Test---> No, Reason:Lilly ITでの開発のため
(IT受入れテスト)
Test Environment
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成予定 /Planned date(Test Case) | 確認者 /Reviewer | Review実施予定 /Planned date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施予定 /Planned date(Test execution)
| Test Case | なし |  | 大栄 |  |  |  |  | Test Case 作成者:なし, 作成予定:, Reviewer:大栄, Review 実施予定:
| Test Execution | なし |  | 大栄 |  |  |  |  | Test Execution 実施者:なし, 実施予定:, Reviewer:大栄, Review 実施予定:
| 注意事項 / Note | 変更がある場合、上書きしてください。/Please overwrite if any change |  | 変更がある場合、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。 /Please overwrite if any change. Approver must be an individual other than the tester. |  |  |  | Yes | Test Case 作成者:なし, 作成予定:, Reviewer:大栄, Review 実施予定: Test Execution 実施者:なし, 実施予定:, Reviewer:大栄, Review 実施予定: Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATC.xlsx | [6 empty] | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATE.xlsx | [6 empty] | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATE.xlsx
| User Acceptance Test | 実施する / perform | [5 empty] | User Acceptance Test | ・User Acceptance Test---> Yes, 実施環境:Test Environment Test Case 作成者:JCO横山, 作成予定:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review 実施予定: Test Execution 実施者:JCO横山, 実施予定:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review 実施予定: Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx
|  | 実施環境/Environment： | Test Environment
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成予定 /Planned date(Test Case) | 確認者 /Reviewer | Review実施予定 /Planned date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施予定 /Planned date(Test execution)
| Test Case | JCO横山 | 2018/6/1-15 | なし |  |  |  |  | Test Case 作成者:JCO横山, 作成予定:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review 実施予定:
| Test Execution | JCO横山 | 2018/6/18-29 | なし |  |  |  |  | Test Execution 実施者:JCO横山, 実施予定:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review 実施予定:
| 注意事項 / Note | 変更がある場合、上書きしてください。/Please overwrite if any change |  | 変更がある場合、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。 /Please overwrite if any change. Approver must be an individual other than the tester. |  |  |  | Yes | Test Case 作成者:JCO横山, 作成予定:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review 実施予定: Test Execution 実施者:JCO横山, 実施予定:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review 実施予定: Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx | [6 empty] | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx
Deployment Plan
(決まっていれば、記入 /Enter the date if it is planned)
| Deployment Planned Start Date | 2018-07-02
| Deployment Planned End Date | 2018-07-05
for CR記載
| Language: | Japanese
| CR Number | CHG1258962
| タブ |  | 項目
Tab
|  |  | Short Description |  | [PAandSVP]-[(Hopper 098) PA Improvement]
|  |  | Description |  | 【変更の理由】(必須) <現在の状況> 同一領域で、評価プログラムIDを分けてランキングを行ったときに、その間をまたぐMRの異動が発生した場合、正しい結果が出力されない。 また、マスタメンテナンスにおいて、大量データも１件ずつしか入力できないため、登録作業に時間がかかる。間違う確率も高くなる。 <変更内容> <現在の状況>に記載した内容が発生した場合に、正しい結果が出力されるように変更する。 また、大量データを登録しなければならないマスタについては、一括登録できるように変更する。 【System Changeの場合】 1. 本変更は、Regulatory statusに影響を与えるものか? ---> No 2. 改訂が必要なValidation関連文書はあるか? ---> Yes(Development Plan参照) 3. 変更に伴いトレーニングが必要か? ---> Yes 4. 以前実施したRisk Assessmentに影響があるか? ---> No 5. ビジネスプロセスに変更が発生するか? ---> Yes 6. 他のシステムに対して影響を及ぼすか? ---> No 影響調査の実施者: 山中 影響調査の確認者: 大栄 7. CIの更新が必要か? ---> No 8. Data変更・移行の有無? ---> Yes 9. リスク分析 ---> 小/Small 理由：このシステムのデータは他システムから参照されていないため
| Propose |  | Business Justification |  | 正しい結果が得られない場合、MR評価ができないため。 また、一括登録できることで、工数の削減が見込める。
|  |  | Deployment Planned Start Date |  | 2018-07-02 | (決まっていれば、記入 /Enter the date if it is planned)
|  |  | Deployment Planned End Date |  | 2018-07-05 | (決まっていれば、記入 /Enter the date if it is planned)
| Develop |  | Development Plan |  | <作成ドキュメントとスケジュール>Requirements - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/4/20 Traceability Matrix - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/5/31 基本設計書/Basic Design Specification - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review 実施予定:2018/4/26 詳細設計書/Detailed Design Specification - 作成者:松村、佐々木 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/11 User Manual - 作成者:山中 Reviewer: 松村 Review 実施予定:2018/5/11 リリース手順書/Release Procedure - 作成者:松村 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/31 BO移行申請書/BO Migration Application - 作成者:佐々木 Reviewer: 山中 Review 実施予定:2018/5/31
| Test |  | Test Plan |  | 【実施予定のTest Level, 準備するTest関連文書】 ・Lilly IT Acceptance : LillyITでの開発のため受け入れ無し / No need for Acceptance because of development by Lilly IT このテストレベルにした理由/Reasen for making this test level : ・Unit Test---> Yes, 実施環境:Dev Environment Test Case 作成者:松村、佐々木, 作成予定:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/4/25-5/9 Test Execution 実施者:松村、佐々木, 実施予定:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review 実施予定:2018/5/7-11 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx ・Integration Test---> No, Reason:SystemTestでカバーするため ・System Test---> Yes, 実施環境:Test Environment Test Case 作成者:山中, 作成予定:2018/4/23-27, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/7-11 Test Execution 実施者:山中, 実施予定:2018/5/14-25, Reviewer:大栄, Review 実施予定:2018/5/28-31 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx ・IT Acceptance Test---> No, Reason:Lilly ITでの開発のため ・User Acceptance Test---> Yes, 実施環境:Test Environment Test Case 作成者:JCO横山, 作成予定:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review 実施予定: Test Execution 実施者:JCO横山, 実施予定:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review 実施予定: Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx
| Approvals |  | Development User Approvers |  | [System Owner]
[BUSME]
|  |  | Deployment User Approvers |  | [Reviewer]大栄
Please confirm-> Data_Analytics IT Contact List V1.0 "R&R"Sheet
ServiceNow ChangeRequest → Development Approval
svn
svnにbranches-CHG1258962と各工程別のフォルダ作成/Create a folder branch-CHG1258962 which contains subfolders for each phase
テスト結果格納用フォルダ作成/Create a folder for test result storage
X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement
Regulus
| Regulus WorkFolderの作成をQualityへ、依頼する。/Request Quality Team to create Regulus Work Folder | [7 empty] | Regulus WorkFolderの作成をQualityへ、依頼する。/Request Quality Team to create Regulus Work Folder | 無し/Not Applicable
Note on D11: T2 Support Projectの場合はPM
Note on D12: T3 Support(Vendor)
Note on E12: T3 Support(Vendor)
Note on D13: Data Domain/T2 Support
Note on E13: Data Domain/T2 Support

## CR_input(Deployment Approval)
CR Deployment Approval前に記載すべきこと/Need to enter prior to CR Deployment Approval
システム名/System Name
PAandSVP
CR名/CR Name
(Hopper 098) PA Improvement
役割 / Roles
| 役割名 | Role Name | 実施する内容 | Activities | 担当者
| CR Main担当 | CR Main Personnel | 起票 | Create | 山中
| 開発ベンダー | Vendor | 開発・テスト | Development, Testing | 松村、佐々木
| Reviewer | Reviewer | 設計・システムテストレビュー | Design Review, System Test Review | 大栄
| IT受入れ(プレUAT)担当 | IT Acceptance | ITとしての受け入れ(※) | Acceptance as IT(※) | なし
| UAT実施者 | UAT Tester | UATを実施する場合のみ、記載する | describe only when conducting UAT | JCO横山
成果物一覧 / Delibvrable List | [8 empty] | 日本語 | 英語
|  |  |  | 成果物一覧 / Deliverable list : | 使用しない / unused |  |  | 以下の成果物一覧で、作成したドキュメントとレビュー実施を管理しました。 | 以下の成果物一覧で、作成したドキュメントとレビュー実施を管理しました。 | Documents created and review results are shown in the following deliverable list.
|  |  |  | 成果物一覧ファイル名 / Deliverable list filename : | 0
Development Execution
DevelopmentPlan Work
| 以下の表で、作成したドキュメントとレビュー実施結果を、記入してください。/Enter the document names and review results in the table below. | [5 empty] | 成果物一覧を使用したため、以下の表への記載は必要ありません。/No need to fill in the table below as the deliverable list is used. | 以下の表で、作成したドキュメントとレビュー実施結果を、記入してください。/Enter the document names and review results in the table below.
| 作成状況 | 作成するドキュメント | 作成者 | Reviewer | レビュー実施日
| Create or not | Documents | Author | Reviewer | date for Review
| ○作成する / create | Requirements | 山中 | 大栄 | 2018/4/26 |  | Requirements - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review Date:2018/4/26
| ×作成しない / not create | System Design | 山中 | 大栄
| ○作成する / create | Traceability Matrix | 山中 | 上郡 |  |  | Traceability Matrix - 作成者:山中 Reviewer: 上郡 Review Date:
| ○作成する / create | 基本設計書/Basic Design Specification | 山中 | 大栄 |  |  | 基本設計書/Basic Design Specification - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review Date:
| ○作成する / create | 詳細設計書/Detailed Design Specification | 松村、佐々木 | 山中 |  |  | 詳細設計書/Detailed Design Specification - 作成者:松村、佐々木 Reviewer: 山中 Review Date:
| ○作成する / create | User Manual | 山中 |  |  |  | User Manual - 作成者:山中 Reviewer: ReviewDate:
| ○作成する / create | リリース手順書/Release Procedure | DB：松村、Cloud：TCS | 山中 | 2018/6/28 |  | リリース手順書/Release Procedure - 作成者:DB：松村、Cloud：TCS Reviewer: 山中 Review Date:2018/6/28
| ○作成する / create | BO移行申請書/BO Migration Application | 佐々木 | 山中 | 2018/6/28 |  | BO移行申請書/BO Migration Application - 作成者:佐々木 Reviewer: 山中 Review Date:2018/6/28
×作成しない / not create
| 注意事項/Note | 追加のドキュメントがある場合、一番下の欄にまとめて記載してください。 / Please list all of additional documents in the bottom column. | 作成者に変更があった場合、上書きしてください。/When the author change, overwrite the appropriate column. | Reviewerに変更があった場合、上書きしてください。/When the reviewer change, overwrite the appropriate column. |  |  | <作成ドキュメントとレビュー実施結果> Requirements - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review Date:2018/4/26 Traceability Matrix - 作成者:山中 Reviewer: 上郡 Review Date: 基本設計書/Basic Design Specification - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review Date: 詳細設計書/Detailed Design Specification - 作成者:松村、佐々木 Reviewer: 山中 Review Date: User Manual - 作成者:山中 Reviewer: ReviewDate: リリース手順書/Release Procedure - 作成者:DB：松村、Cloud：TCS Reviewer: 山中 Review Date:2018/6/28 BO移行申請書/BO Migration Application - 作成者:佐々木 Reviewer: 山中 Review Date:2018/6/28 | 作成ドキュメントとレビュー実施結果 | 作成ドキュメントとレビュー実施結果 | document and review result
Test Execution | [6 empty] | Test Plan Work |  | 日本語 | 英語
[8 empty] | 【実施したTest Level, テスト結果, 使用したテストケース名, テストプロブレムレポート(あれば)】 | 【実施したTest Level, テスト結果, 使用したテストケース名, テストプロブレムレポート(あれば)】 | <Conducted Test Level, documents used, Name of Test Problem Report (if any)>
| Unit Test | 実施する / perform |  |  |  | Unit Test | ・Unit Test Test Case 作成者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review Date:2018/4/25-5/9 Test Execution 実施者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review Date:2018/5/7-11 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx | 作成者: | 作成者: | Author:
[8 empty] | 実施者: | 実施者: | Tester:
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成 /date for creating Test Case | 確認者 /Reviewer | Review実施 /date for review |  |  | Date: | Date: | Date:
|  | 実施者 / Tester | 実施 /date for test execution |  |  |  |  | Date: | Date: | Date:
| Test Case | 松村、佐々木 | 2018/4/20-27 | 山中 | 2018/4/25-5/9 |  | Test Case 作成者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review Date:2018/4/25-5/9
| Test Execution | 松村、佐々木 | 2018/4/20-5/11 | 山中 | 2018/5/7-11 |  | Test Execution 実施者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review Date:2018/5/7-11
| 注意事項/Note | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。/Please overwrite if it is different from the plan. Approver must be an individual other than the tester. |  | Yes | Test Case 作成者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review Date:2018/4/25-5/9 Test Execution 実施者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review Date:2018/5/7-11 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx |  |  |  |  | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx |  |  |  |  | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx
| Integration Test | 実施しない / not perform |  |  |  | Integration Test
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成 /date for creating Test Case | 確認者 /Reviewer | Review実施 /date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施 /date for test execution
| Test Case | 松村、佐々木 | 0 | 松村、佐々木 | 0 |  | Test Case 作成者:松村、佐々木, Date:0, Reviewer:松村、佐々木, Review Date:0
| Test Execution | 松村、佐々木 | 0 | 松村、佐々木 | 0 |  | Test Execution 実施者:松村、佐々木, Date:0, Reviewer:松村、佐々木, Review Date:0
| 注意事項/Note | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。/Please overwrite if it is different from the plan. Approver must be an individual other than the tester. |  | Yes | Test Case 作成者:松村、佐々木, Date:0, Reviewer:松村、佐々木, Review Date:0 Test Execution 実施者:松村、佐々木, Date:0, Reviewer:松村、佐々木, Review Date:0 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\02_IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\02_IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITC.xlsx |  |  |  |  | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\02_IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITE.xlsx |  |  |  |  | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\IntegrationTest\PAandSVP_CHG1258962_ITE.xlsx
| System Test | 実施する / perform |  |  |  | System Test | ・System Test Test Case 作成者:山中, Date:2018/4/23-5/7, Reviewer:大栄, Review Date:2018/5/8 Test Execution 実施者:山中、松村、秋津, Date:2018/5/30-6/20, Reviewer:大栄, Review Date:2018/6/22 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成 /date for creating Test Case | 確認者 /Reviewer | Review実施 /date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施 /date for test execution
| Test Case | 山中 | 2018/4/23-5/7 | 大栄 | 2018/5/8 |  | Test Case 作成者:山中, Date:2018/4/23-5/7, Reviewer:大栄, Review Date:2018/5/8
| Test Execution | 山中、松村、秋津 | 2018/5/30-6/20 | 大栄 | 2018/6/22 |  | Test Execution 実施者:山中、松村、秋津, Date:2018/5/30-6/20, Reviewer:大栄, Review Date:2018/6/22
| 注意事項/Note | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。/Please overwrite if it is different from the plan. Approver must be an individual other than the tester. |  | Yes | Test Case 作成者:山中, Date:2018/4/23-5/7, Reviewer:大栄, Review Date:2018/5/8 Test Execution 実施者:山中、松村、秋津, Date:2018/5/30-6/20, Reviewer:大栄, Review Date:2018/6/22 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx |  |  |  |  | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx |  |  |  |  | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx
| IT Acceptance Test | 実施しない / not perform |  |  |  | IT Acceptance Test
(IT受入れテスト)
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成 /date for creating Test Case | 確認者 /Reviewer | Review実施 /date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施 /date for test execution
| Test Case | なし | 0 | 大栄 | 0 |  | Test Case 作成者:なし, Date:0, Reviewer:大栄, Review Date:0
| Test Execution | なし | 0 | 大栄 | 0 |  | Test Execution 実施者:なし, Date:0, Reviewer:大栄, Review Date:0
| 注意事項/Note | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。/Please overwrite if it is different from the plan. Approver must be an individual other than the tester. |  | Yes | Test Case 作成者:なし, Date:0, Reviewer:大栄, Review Date:0 Test Execution 実施者:なし, Date:0, Reviewer:大栄, Review Date:0 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATE.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATC.xlsx |  |  |  |  | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATC.xlsx
| Test Evidence File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATE.xlsx |  |  |  |  | Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PAandSVP_(Hopper 098) PA Improvement\04_ITAcceptanceTest\PAandSVP_CHG1258962_ATE.xlsx
| User Acceptance Test | 実施する / perform |  |  |  | User Acceptance Test | ・User Acceptance Test Test Case 作成者:JCO横山, Date:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review Date:0 Test Execution 実施者:JCO横山, Date:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review Date:0 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx
|  | 作成者 /Author of Test Case | 作成 /date for creating Test Case | 確認者 /Reviewer | Review実施 /date for review
|  | 実施者 / Tester | 実施 /date for test execution
| Test Case | JCO横山 | 2018/6/1-15 | なし | 0 |  | Test Case 作成者:JCO横山, Date:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review Date:0
| Test Execution | JCO横山 | 2018/6/18-29 | なし | 0 |  | Test Execution 実施者:JCO横山, Date:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review Date:0
| 注意事項/Note | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。/Please overwrite if it is different from the plan. Approver must be an individual other than the tester. |  | Yes | Test Case 作成者:JCO横山, Date:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review Date:0 Test Execution 実施者:JCO横山, Date:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review Date:0 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx
| Test Case File Name: | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx |  |  |  |  | Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx
| 【未解決事項, アクションプラン】 |  | <Unsolved Issue, Action Plan> |  |  |  | 【未解決事項, アクションプラン】 | 【未解決事項, アクションプラン】
| 【テストプランからの逸脱事項, その理由】 |  | <Departure from the Test Plan and the Reason> |  |  |  | 【テストプランからの逸脱事項, その理由】 | 【テストプランからの逸脱事項, その理由】
Deployment Plan
| Deployment Planned Start Date | 2018-07-04 10:00
| Deployment Planned End Date | 2018-07-04 18:00
【本番環境へのリリースプラン/Release plan for Production Environment】
・プログラムとデータを本番環境へリリースし、正しく行われたことを確認する。/Ensure that program and data were released to Production Environment properly.
リリース作業実施者
|  | 使用するドキュメント | リリース作業実施者 | リリース作業のReviewer | リリース作業予定日 |  |  | リリース作業のReviewer
|  | Documents | Person in charge of release | Reviewer for release operation | Planned date |  |  | リリース作業予定日
| 使用する / use | リリース手順書/Release Procedure | DB:松村、Cloud:TCS | 山中 | 2018/7/4 |  | リリース手順書/Release Procedure --- リリース作業実施者:DB:松村、Cloud:TCS, リリース作業のReviewer:山中, リリース作業予定日:2018/7/4
| 使用する / use | BO移行申請書/BO Migration Application | BO担当者 | 佐々木 | 2018/7/4 |  | BO移行申請書/BO Migration Application --- リリース作業実施者:BO担当者, リリース作業のReviewer:佐々木, リリース作業予定日:2018/7/4
使用しない / unused
| 注意事項/Note | 追加のドキュメントがある場合、一番下の欄にまとめて記載してください。 / Please list all of additional documents in the bottom column. |  |  |  | → | リリース手順書/Release Procedure --- リリース作業実施者:DB:松村、Cloud:TCS, リリース作業のReviewer:山中, リリース作業予定日:2018/7/4 BO移行申請書/BO Migration Application --- リリース作業実施者:BO担当者, リリース作業のReviewer:佐々木, リリース作業予定日:2018/7/4
・本番運用開始後、処理が正しく行われたことを確認する。/Ensure that the system is performing properly after implementing in production.
作成するドキュメント名
| ドキュメントを作成する？ | 作成するドキュメント名 |  | 稼働確認実施者 | 確認方法 |  |  | 稼働確認実施者
| Create documents ? | Document Name |  | Reviewer to confirm operation | Confirmation Method |  |  | 確認方法
| ○作成する / create | リリース確認手順書 兼 結果書 |  | 山中 |  |  | ・本番運用開始後、処理が正しく行われたことを確認する。/Ensure that the system is performing properly after implementing in production. 稼働確認実施者:山中 作成するドキュメント名:リリース確認手順書 兼 結果書
Regulus
| 各種Validation DocumentsがRouting Noticeを通して承認されたか確認する。/Ensure each validation document was approved via Routing Notice in Regulus. | [5 empty] | 各種Validation DocumentsがRouting Noticeを通して承認されたか確認する。/Ensure each validation document was approved via Routing Notice in Regulus. | 無し/None
Service Desc Training(KA)
Communication Plan(リリース連絡をビジネスと合意する)
QC Check依頼
for CR記載
| Language: | Japanese
| CR Number | CHG1258962
| タブ |  | 項目
Tab
| Develop |  | Development Execution Note |  | <作成ドキュメントとレビュー実施結果> Requirements - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review Date:2018/4/26 Traceability Matrix - 作成者:山中 Reviewer: 上郡 Review Date: 基本設計書/Basic Design Specification - 作成者:山中 Reviewer: 大栄 Review Date: 詳細設計書/Detailed Design Specification - 作成者:松村、佐々木 Reviewer: 山中 Review Date: User Manual - 作成者:山中 Reviewer: ReviewDate: リリース手順書/Release Procedure - 作成者:DB：松村、Cloud：TCS Reviewer: 山中 Review Date:2018/6/28 BO移行申請書/BO Migration Application - 作成者:佐々木 Reviewer: 山中 Review Date:2018/6/28
| Test |  | Test Execution Notes |  | 【実施したTest Level, テスト結果, 使用したテストケース名, テストプロブレムレポート(あれば)】 ・Unit Test Test Case 作成者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-27, Reviewer:山中, Review Date:2018/4/25-5/9 Test Execution 実施者:松村、佐々木, Date:2018/4/20-5/11, Reviewer:山中, Review Date:2018/5/7-11 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\01_UnitTest\PA_CHG1258962_UTE.xlsx ・System Test Test Case 作成者:山中, Date:2018/4/23-5/7, Reviewer:大栄, Review Date:2018/5/8 Test Execution 実施者:山中、松村、秋津, Date:2018/5/30-6/20, Reviewer:大栄, Review Date:2018/6/22 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STC.xlsx Test Evidence File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\03_SystemTest\PA_CHG1258962_STE.xlsx ・User Acceptance Test Test Case 作成者:JCO横山, Date:2018/6/1-15, Reviewer:なし, Review Date:0 Test Execution 実施者:JCO横山, Date:2018/6/18-29, Reviewer:なし, Review Date:0 Test Case File Name: X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\CHG1258962_PA_Improvement\05_UserAcceptanceTest\PA_CHG1258962_UATC.xlsx 【未解決事項, アクションプラン】 【テストプランからの逸脱事項, その理由】
| Deploy |  | Deployment Plan |  | 【本番環境へのリリースプラン/Release plan for Production Environment】 ・プログラムとデータを本番環境へリリースし、正しく行われたことを確認する。/Ensure that program and data were released to Production Environment properly. リリース手順書/Release Procedure --- リリース作業実施者:DB:松村、Cloud:TCS, リリース作業のReviewer:山中, リリース作業予定日:2018/7/4 BO移行申請書/BO Migration Application --- リリース作業実施者:BO担当者, リリース作業のReviewer:佐々木, リリース作業予定日:2018/7/4 ・本番運用開始後、処理が正しく行われたことを確認する。/Ensure that the system is performing properly after implementing in production. 稼働確認実施者:山中 作成するドキュメント名:リリース確認手順書 兼 結果書
ServiceNow ChangeRequest → Deployment Approval
Note on D11: T2 Support Projectの場合はPM
Note on D12: T3 Support(Vendor)
Note on E12: T3 Support(Vendor)
Note on D13: Data Domain/T2 Support
Note on E13: Data Domain/T2 Support

## CR_input(Closure Approval)
CR Closure Approval前に記載すべきこと /Need to enter prior to CR Closure Approval
システム名/System Name
PAandSVP
CR名/CR Name
(Hopper 098) PA Improvement
役割 / Roles
| 役割名 | Role Name | 実施する内容 | Activities | 担当者
| CR Main担当 | CR Main Personnel | 起票 | Create | 山中
| 開発ベンダー | Vendor | 開発・テスト | Development, Testing | 松村、佐々木
| Reviewer | Reviewer | 設計・システムテストレビュー | Design Review, System Test Review | 大栄
| IT受入れ(プレUAT)担当 | IT Acceptance | ITとしての受け入れ(※) | Acceptance as IT(※) | なし
| UAT実施者 | UAT Tester | UATを実施する場合のみ、記載する | describe only when conducting UAT | JCO横山
Deployment Execution
Deployment Actual Start Date
Deployment Actual End Date
【本番環境へのリリース結果/Result of release to Production Environment】
・プログラムとデータを本番環境へリリースし、正しく行われたことを確認する。/Ensure that program and data were released to Production Environment properly.
リリース作業実施者
|  | 使用するドキュメント | リリース作業実施者 | リリース作業のReviewer | リリース作業実施日 |  |  | リリース作業のReviewer
|  | Documents | Person in charge of release | Reviewer for release operation | Date for release operation |  |  | リリース作業実施日
| 使用する / use | リリース手順書/Release Procedure | DB:松村、Cloud:TCS | 山中 | 2018/7/4 |  | リリース手順書/Release Procedure --- リリース作業実施者:DB:松村、Cloud:TCS, リリース作業のReviewer:山中, リリース作業実施日:2018/7/4
| 使用する / use | BO移行申請書/BO Migration Application | BO担当者 | 佐々木 | 2018/7/4 |  | BO移行申請書/BO Migration Application --- リリース作業実施者:BO担当者, リリース作業のReviewer:佐々木, リリース作業実施日:2018/7/4
使用しない / unused
| 注意事項/Note | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 予定と異なる場合は、上書きしてください。/Please overwrite if it is different from the plan. | 変更がある場合、上書きしてください。 実施者とは、別の人が行ってください。 / Please overwrite when changing. Reviewer must be an individual other than the person in charge of release.
[6 empty] | → | リリース手順書/Release Procedure --- リリース作業実施者:DB:松村、Cloud:TCS, リリース作業のReviewer:山中, リリース作業実施日:2018/7/4 BO移行申請書/BO Migration Application --- リリース作業実施者:BO担当者, リリース作業のReviewer:佐々木, リリース作業実施日:2018/7/4
・本番運用開始後、処理が正しく行われたことを確認する。/Ensure that the system is performing properly after implementing in production.
作成するドキュメント名
| ドキュメントを作成する？ | 作成するドキュメント名 |  | 稼働確認実施者 | 確認方法と結果 |  |  | 稼働確認実施者
| Create documents ? | Document name |  | Reviewer to confirm operation | Confirmation method and result |  |  | 確認方法と結果
| ○作成する / create | リリース確認手順書 兼 結果書 |  | 山中 | － |  | ・本番運用開始後、処理が正しく行われたことを確認する。/Ensure that the system is performing properly after implementing in production. 稼働確認実施者:山中 作成するドキュメント名:リリース確認手順書 兼 結果書 確認結果はドキュメントに記載しています。 |  | 日本語 | 英語
|  | 確認結果はドキュメントに記載してください。/Please write the confirmation result in the document. |  | 確認結果はドキュメントに記載しています。 |  |  |  | 確認結果はドキュメントに記載しています。 | 確認結果はドキュメントに記載しています。 | The confirmation result is described in the document.
[8 empty] | 確認結果: | 確認結果: | Result:
Closure
Closure Notes
変更後のモジュールおよび技術文書のVersion管理と保管を行う(Release Management/Version Control)
Post Implementation Review/ After Action Review / Deviation Management
for CR記載
| Language: | Japanese
| CR Number | CHG1258962
| タブ |  | 項目
Tab
| Deploy |  | Deployment Actual Start Date |  | 0
|  |  | Deployment Actual End Date |  | 0
|  |  | Change Implementer |  | (Search and input)
|  |  | Deployment Execution Notes |  | 【本番環境へのリリース結果/Result of release to Production Environment】 ・プログラムとデータを本番環境へリリースし、正しく行われたことを確認する。/Ensure that program and data were released to Production Environment properly. リリース手順書/Release Procedure --- リリース作業実施者:DB:松村、Cloud:TCS, リリース作業のReviewer:山中, リリース作業実施日:2018/7/4 BO移行申請書/BO Migration Application --- リリース作業実施者:BO担当者, リリース作業のReviewer:佐々木, リリース作業実施日:2018/7/4 ・本番運用開始後、処理が正しく行われたことを確認する。/Ensure that the system is performing properly after implementing in production. 稼働確認実施者:山中 作成するドキュメント名:リリース確認手順書 兼 結果書 確認結果はドキュメントに記載しています。
| Closure |  | Closure Code |  | (select pull down list box)
|  |  | Closure notes |  | 0
ServiceNow ChangeRequest → Closure Approval
Note on D11: T2 Support Projectの場合はPM
Note on D12: T3 Support(Vendor)
Note on E12: T3 Support(Vendor)
Note on D13: Data Domain/T2 Support
Note on E13: Data Domain/T2 Support

## master
System Short Name | Validation
JDPrism | JD Prism
DrAssess | Dr Assessment Tool
HCPL | HCP linkage Apply System
OASIS | OASIS JP
ATOM | ATOM
WSP | WSP System
PA | New GAA and SVP
SVP | New GAA and SVP
PAandSVP | New GAA and SVP
MobileJD | Mobile JD Report
iRepo | iRepo(Data)/BO Report
iKnow | iKnow
JDWH | Japan Data Warehouse
JCSH | Japan Sharing Hub
JPPL | Japan Sharing Hub
JEMP | Japan Sharing Hub

## master2
使用するかしないか | Lilly受け入れ方法 | 作成するかしないか | 実施するかしないか | 実施環境 | Language | YesNo | テスト保管場所
使用する / use | プレUATを実施する / Conduct IT Acceptance Test | ○作成する / create | 実施する / perform | Test Environment | Japanese | Yes | X drive | X:\DWH_PROJECT\ServiceNow\ChangeRequest\
使用しない / unused | SystemTest結果を確認する / Review of SystemTest Result | ×作成しない / not create | 実施しない / not perform | Dev Environment | English | No | share point | http://lilly-ap.rf.lilly.com/sites/Harmony/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FHarmony%2FShared%20Documents%2FAMS%20Support%2D2017%2FHopper/
SystemTestをLillyITが実施する / Perform SystemTest by Lilly IT
UATをLillyITが実施する / Perform UAT by Lilly IT
LillyITでの開発のため受け入れ無し / No need for Acceptance because of development by Lilly IT